- Marian Mroziewski

- Sytuacyjne zarządzanie przedsięwzięciami

Słowa kluczowe: przedsięwzięcia, podejście sytuacyjne, etapy działania, proces decyzyjny.

Key words: ventures, situational gasp, periods of proceeding, decision process.

- Wstęp

Zarządzanie jako zestaw działań kierowniczych ukierunkowanych na osiągnięcie określonych celów poprzez wykorzystywanie zasobów organizacji jest w swojej ogólności procesem obejmującym: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, kontrolowanie i motywowanie członków organizacji. W ujęciu sekwencyjnym zarządzanie w swej istocie sprowadza się do zarządzania przedsięwzięciami, które powodują, że wraz z realizacją danego przedsięwzięcia zmieniają się wewnętrzne warunki realizacji procesu zarządzania, a to uzasadnia zastosowanie podejścia sytuacyjnego do zarządzania, w tym zarządzania przedsięwzięciami.

Autor na podstawie badań literaturowych i doświadczeń z praktyki dąży do przedstawienia w artykule modelu sytuacyjnego zarządzania przedsięwzięciami, których realizowanie w istotny sposób warunkuje funkcjonowanie całej organizacji.

- Istota przedsięwzięcia

Współczesne poglądy na zarządzanie częściej koncentrują się  wokół problemów dotyczących  realizacji projektów niż przedsięwzięć. Przyczyn tego stanu rzeczy należy doszukiwać się przede wszystkim w teoretycznych źródłach dotyczących zarządzania. Badacze nawiązujący do krajowego dorobku naukowego w zakresie zarządzania częściej używają terminu „przedsięwzięcia”, natomiast badacze z kręgu anglosaskiego posługują się przede wszystkim kategorią „projekty” lub „programy” i są to formy planów jednorazowych. We wspólnym przedsięwzięciu albo sojuszu strategicznym dwie firmy (lub więcej) tworzą wspólną operację opartą na współuczestnictwie w kapitale; tradycyjnym określeniem tej formy jest wspólne przedsięwzięcie (ang. joint venture), uwspółcześniona wersja to sojusz strategiczny. Natomiast „program” jest planem jednorazowego użytku dla szerszego zestawu działań, określa on: 1) główne etapy osiągania celu, 2) jednostkę organizacyjną lub członka zarządu odpowiedzialnego za każdy etap, 3) kolejność i termin wykonania każdego etapu; niezależnie od zakresu, program obejmuje wiele działań i przydziałów środków w ramach ogólnego zamierzenia, które może też zawierać inne plany jednorazowe w postaci programów i preliminarzy. Projekty są mniejszymi, wydzielonymi cząstkami programów; każdy projekt ma ograniczony zakres i zawiera wyraźne dyrektywy dotyczące zadań i czasu. Przedsięwzięcie natomiast jest interpretowane jako zorganizowane działanie ludzkie zmierzające do osiągnięcia określonego celu, zawarte w skończonym przedziale czasu z wyróżnionym początkiem i końcem oraz realizowane przez skończoną ilość ludzi, środków technicznych, energii, materiałów, pieniędzy i informacji; w wyniku realizacji otrzymuje się produkt w postaci zasilenia, informacji lub jednocześnie jednego i drugiego. M. Pawlak interpretuje projekt jako jednorazowe i nietypowe przedsięwzięcie, które jest czymś nowym i nie było wcześniej przez daną organizację realizowane; impulsem do rozpoczęcia projektu jest z reguły określony problem lub pojawiająca się szansa. Zadania realizowane w ramach projektu charakteryzują się dużą innowacyjnością a realizacja projektu jest zazwyczaj związana z niepewnością z punktu widzenia rzeczowego rozwiązania problemu i ryzykiem; na ogół niepewność spada sukcesywnie w miarę postępu prac; projekt z reguły ma charakter interdyscyplinarny.

Dostrzegamy, na podstawie wyżej przedstawionych sposobów definiowania: programów, projektów, przedsięwzięć, że najszerszą kategorią jest termin „przedsięwzięcie”, w ramach którego możemy umieścić programy i projekty. Wszystkie te kategorie łączą następujące cechy:

- mają one określony początek i koniec działania;

- zawierają konkretny cel działania, którego osiągnięcie wymaga zaangażowania określonych nakładów: pracy, środków pieniężnych i rzeczowych oraz zaangażowania czynników niematerialnych np.: informacje, wiedza, uprawnienia itp.;

- ich realizacja, jak każde ludzkie działanie, związane jest z określonym stopniem niepewności, który wzrasta w miarę wydłużania się okresu realizacji danego działania;

- należą one, obok hierarchii i reguł samouzgadniania, do instrumentów integracji przedsiębiorstwa, które są wykorzystywane przez kierownictwo przedsiębiorstwa; narzędzia te są równoważne i częściowo uzupełniają się.

- są planami jednorazowymi dotyczącymi osiągnięcia danego produktu, który może mieć formę materialną bądź niematerialną, ale z reguły specyficzną dla danej organizacji.

- Przedsięwzięcia a system zarządzania

Podejmowanie decyzji odnośnie przedsięwzięć i ich realizacja ma przede wszystkim charakter sytuacyjny. Zgodnie z podejściem sytuacyjnym, zadaniem kierowników jest: ustalenie jaka metoda w danej sytuacji, w danych warunkach i w danym momencie najlepiej przyczyni się do osiągnięcia celów kierownictwa; zidentyfikowanie czynników, które mają podstawowe znaczenie dla określonego zadania lub zagadnienia; wyjaśnienie funkcjonalnych współzależności między powiązanymi czynnikami; skuteczne dopasowanie struktury organizacji do zmiennych zewnętrznych i wewnętrznych. W zarządzaniu sytuacyjnym, według K. Perechudy, warunki i sytuacje organizacyjne należy przyjąć za determinanty pierwszego rzędu w stosunku do form organizacji i kierowania. Na wyższym szczeblu abstrakcji formy organizacji i kierowania (struktura organizacyjna i zachowanie kierownicze) są determinantami drugiego rzędu w stosunku do efektywności przedsięwzięć organizacyjno – kierowniczych, które są determinantami trzeciego rzędu w stosunku do efektywności funkcjonowania organizacji.

Rozpatrując sytuacyjne zarządzanie przedsięwzięciami należałoby zwrócić uwagę na fakt, że przedsięwzięcie z jednej strony jest efektem funkcjonującego systemu zarządzania; z drugiej strony, przedsięwzięcie destabilizuje istniejący system zarządzania. Według H. Bienioka zasadniczą treścią systemu zarządzania, którą należy zawsze badać są procesy informacyjno – decyzyjne, przebiegające przede wszystkim w warstwie:

- funkcjonalnej (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie);

- zasobowo – kapitałowej (zasoby ludzkie, rzeczowe, finansowe, technologiczne i informacyjno – organizacyjne);

- kreowania produktów (faza B+R, zaopatrzenie, produkcja oraz marketing i sprzedaż);

Tak ujęty system zarządzania generuje głównie dwa rodzaje przedsięwzięć: typu diagnostycznego i wykonawczego; te pierwsze mają na celu strukturalizację zachowań członków grupy oraz rozpoznanie i wyselekcjonowanie zmiennych, które należy uwzględniać przy realizacji zadania; zachowania określane mianem wykonawczych mają na celu stworzenie warunków do realizacji zaplanowanych prac.

Przedsięwzięcia diagnostyczne bądź wykonawcze należy zaliczyć do zmiennych sytuacyjnych, ponieważ wywierają wpływ na zmiany w składach zespołów, na zmiany menedżerów, zmiany zadań, zmiany warunków fizycznych. Przedsięwzięcia sprawiają, że początkowa sytuacja przeradza się w drugą sytuację, a to wymaga od kierownictwa zastosowania podejścia sytuacyjnego w zarządzaniu. Zależności między przedsięwzięciami a sytuacyjnym zarządzaniem przedstawia rys.1.

SZANSE

PROBLEMY

FUNKCJONUJĄCY SYSTEM ZARZĄDZANIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA (DIAGNOSTYCZNE, WYKONAWCZE)

DESTABILIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA I JEGO EFEKTYWNOŚCI

DESTABILIZACJA ORGANIZACYJNA W SFERACH ZASOBOWYCH, FUNKCJONALNYCH, KAPITAŁOWYCH I KREOWANIA PRODUKTU

PRZEDSIĘWZIĘCIA

RELATYWNIE STABILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA

ELASTYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA

ZMIANA EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI I STOPNIA JEJ ADAPTACJI DO OTOCZENIA; STAJE SIĘ ONA IMPULSEM DO REALIZOWANIA KOLEJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

(NOWE)

DETERMINANTY WEWNĘTRZNE

(STARE)

(NOWE)

DETERMINANTY ZEWNĘTRZNE

(STARE)

PRZESZŁOŚĆ

PRZESZŁOŚĆ

PRZYSZŁOŚĆ

PRZYSZŁOŚĆ

Rys.1. Model oddziaływania przedsięwzięć na system zarządzania w podejściu sytuacyjnym

Źródło: Opracowano na podstawie własnych badań.

Proces zarządzania przedsięwzięciami warunkują determinanty zewnętrzne i wewnętrzne, dynamika zmian, stopień niepewności, stopień zmian: struktury organizacji, zasobów materialnych i niematerialnych.

Menedżer w podejściu sytuacyjnym jest więc zobowiązany do przyjęcia optymalnej metody realizowania przedsięwzięć, zidentyfikowania najważniejszych zmiennych sytuacyjnych oraz do prognozowania zmian w dotychczasowych relacjach i zasobach wywołanych efektami realizowanego przedsięwzięcia.

Realizowanie przedsięwzięć w zasadzie prowadzi organizację od przeszłości do przyszłości co jest konsekwencją określonej struktury przyczynowej, którą można analizować poprzez następujące etapy:

- określenie ważnych zdarzeń, rzeczy, których stawania się jesteśmy świadkami;

- odkrycie tendencji rozwijania się wydarzeń w czasie, prowadzące do zdefiniowania zmiennych;

- wysnucie wniosków o wzorcach na podstawie oznak przyczynowości zastosowanych do zmiennego zachowania;

- ujawnienie struktury (lub struktur), która zespala system poprzez powiązania przyczynowe (wielość struktur może wynikać z różnych możliwych interpretacji wzorców przyczynowych);

- zastosowanie struktury (struktur) do planowania przyszłego zachowania się (wielość struktur prowadzi do wielu scenariuszy obejmujących trzy główne komponenty pętli uczącej się organizacji: percepcji, instytucjonalizacji, działania).

Racjonalność przedsięwzięć zobowiązuje menedżerów do opracowywania planów działania, które umożliwią organizacji przejście od teraźniejszości do pożądanej przyszłości. Planowanie działania obejmuje cztery etapy:

- sprecyzowanie obecnej sytuacji;

- sprecyzowanie pożądanej przyszłości; należy ją wyraźnie przedstawić jako jeden spośród wielu wyborów w otoczeniu, które staje się tym bardziej niepewne, im dalej w przyszłość patrzymy;

- wyjaśnienie jaką lukę należy wypełnić;

- opracowanie szczegółowych planów przejścia do stanu przyszłego.

Sprecyzowanie celów dotyczących pożądanej przyszłości, według K. Heijdena, pomoże kierownictwu w jasnym określeniu priorytetów, w opracowaniu planów wypełnienia luki i podjąć działania. Ze względu na możliwość zaistnienia nieoczekiwanych przeszkód, kierownictwo musi oceniać postępy w sposób ciągły i podejmować działania regulacyjne, gdy wystąpią jakieś nieoczekiwane odstępstwa od planu. Dlatego też należy ustalać punkty docelowe, względem których będzie się mierzyć osiągnięte postępy i wskazywać, czy postęp się utrzymuje. Należy to rozumieć w ten sposób, że to, co jest ujęte w zbiorze celów, i to, co jest z niego wyłączone, będzie wpływało na to, gdzie będzie skoncentrowane działanie.

- Istota zarządzania przedsięwzięciami w podejściu sytuacyjnym

Warunkiem skutecznej realizacji przedsięwzięcia, w opinii R. Żubera, jest wyodrębnienie dwóch faz: fazy procesu planowania przedsięwzięcia i fazy samego przedsięwzięcia. Jako podstawowe fazy procesu planowania można przyjąć: formułowanie celu przedsięwzięcia, zadania projektoweg ; przygotowanie planowania; przygotowanie zakresu prac i struktury przedsięwzięcia; określenie struktury przebiegu przedsięwzięcia; planowanie terminów realizacji przedsięwzięcia; planowanie wykorzystania zasobów; planowanie kosztów i określenie ryzyka realizacji prac.

Z punktu widzenia sytuacyjnego podejścia do zarządzania przedsięwzięciami właściwszym byłoby wykorzystanie doświadczeń związanych z procesem dowodzenia wojskami, w którym wyróżnia się cztery fazy: ustalenie położenia; planowanie; stawianie zadań; kontrole. Ustalenie położenia jest ciągłym procesem realizowanym we wszystkich komórkach organizacyjno – funkcjonalnych poprzez ocenianie i przedstawianie następujących grup informacji: posiadanych, wpływających (informacje sytuacyjne i dyrektywne), zdobywanych (informacje sytuacyjne); informacje te umożliwiają stworzenie obrazu sytuacji. Faza planowania została podzielona na cztery następujące po sobie etapy: ocena sytuacji, podjęcie decyzji, sporządzenie planu działania, sporządzenie rozkazu bojowego. Kluczowym etapem jest ocena sytuacji, na którą składają się następujące czynności: analiza zadania; ocena czynników wpływających na wykonanie zadania i ustalenie wariantów działania wojsk własnych (efektem są zarządzenia przygotowawcze i odprawa informacyjna); rozważenie wariantów działania; porównanie wariantów działania (etap ten kończy odprawa koordynacyjna). Do szczególnie istotnych rezultatów analizy zadania należą: sprecyzowane zadanie własne oraz myśl przewodnia dowódcy. Określając sprecyzowane zadanie własne, dowódca podaje, kto, co, gdzie, kiedy i w jakim celu powinien wykonać. Myśl przewodnia dowódcy jest krótkim i jednoznacznym określeniem, co podległe siły muszą zrobić, aby wykonać zadanie, z uwzględnieniem przeciwnika, terenu oraz pożądanego stanu końcowego. Myśl przewodnia stanowi swego rodzaju „oś” łączącą sprecyzowane zadanie własne i zamiar działania poprzez określenie takich istotnych zadań cząstkowych, które umożliwią zachowanie inicjatywy przez podwładnych w wypadku nieprzewidzianych okoliczności lub w sytuacji, gdy z różnych przyczyn zamiar działania stanie się nieaktualny; myśl przewodnia dowódcy nie zawiera „sposobu” czy też „mechanizmu” działania, dzięki któremu podległe siły przejdą z aktualnego położenia w stan końcowy.

Przy planowaniu i kontroli przedsięwzięć o definiowalnym początku i końcu może być wykorzystywana jedna z technik sieciowych, które mogą mieć dwie formy: jako węzeł grafu („czynność na węźle”) bądź łuk grafu („czynność na łuku”). Początek i koniec w technice sieciowej typu „węzeł grafu” są przedstawione w postaci prostokątów (węzłów) jako stanowiące zadania (czynności) składowe przedsięwzięcia. Relacja poprzedzania albo następowania pomiędzy czynnościami jest odzwierciedlona za pomocą skierowanego łuku grafu łączącego obie czynności. Diagram sieciowy ukazuje logikę – niezbędne wymagania i ograniczenia technologiczne w ramach przedsięwzięcia, może być on uzupełniony: okresem wykonania poszczególnych czynności, czasem reakcji (okres, jaki musi upłynąć pomiędzy rozpoczęciem danej czynności a rozpoczęciem realizacji jej bezpośredniego następnika).

R. Żuber wskazuje, że faza procesu planowania przedsięwzięcia prowadzona przez naczelne kierownictwo powinna być zamknięta dokumentacją, która wyraźnie definiowałaby projekt dla kierownika specjalnie wytypowanego do jego realizacji; dokumentacja powinna obejmować: ogólną charakterystykę przedsięwzięcia; opis stanu bieżącego; wizję działania w przyszłości; plan przejścia do stanu docelowego; analizę ekonomiczną; analizę i zarządzanie ryzykiem; analizę portfela projektów; plan zarządzania jakością; określenie zasobów w celu realizacji przedsięwzięcia; organizację realizacji przedsięwzięcia; finansowanie; plan przeglądu realizacji przedsięwzięcia.

W procesie planowania przedsięwzięcia ważne może być doświadczenie firmy Toyoty, gdzie największy nacisk kładzie się na przemyślenie problemów i rozwiązań, mówi się tam, że na rozwiązanie problemu składa się 20 proc. narzędzi i 80 proc. myślenia.

W fazach planowania przedsięwzięcia i jego realizowania ważnym zagadnieniem jest sposób koordynowania sfer funkcjonalno – zasobowych partycypujących w przedsięwzięciu. Na ten fakt zwracają uwagę dowódcy i menedżerowie Toyoty. W tym celu organizowane są odprawy koordynacyjne, podczas której z opracowanymi wariantami działania jest zapoznawany dowódca (menedżer) oraz kierownicy wszystkich komórek funkcjonalnych. Ważnym elementem koordynacji i kontroli przebiegu jest prosta w swojej formie i dostępna dla wytypowanych uczestników przedsięwzięcia jego wizualizacja w postaci rysunków, harmonogramów, schematów, wskaźników, diagramów, makiet itp.. W Toyocie miejscem pracy głównego inżyniera projektu oraz szefów najważniejszych grup inżynierów pracujących nad projektem jest obeya (wielki pokój). Jest to bardzo wielka sala konferencyjna zapełniona różnymi narzędziami wizualnego zarządzania, za które odpowiedzialni są przedstawiciele różnych wyspecjalizowanych funkcji. Obeya w Toyocie jest obszarem silnie chronionym, do którego dostęp mają tylko upoważnieni przedstawiciele poszczególnych grup funkcyjnych ale mimo to, umożliwia ona szybkie i precyzyjne podejmowanie decyzji, poprawia komunikację, wspiera ukierunkowanie prac, przyspiesza gromadzenie informacji i zapewnia poczucie integracji zespołowej. Środki zarządzania wizualnego muszą umożliwić komunikację i wymianę informacji oraz całościowy, czytelny i zrozumiały obraz realizowanego projektu i jego poszczególnych faz.

- Podsumowanie

Na podstawie przeglądu zróżnicowanych stanowisk dotyczących zarządzania przedsięwzięciami (projektami) możemy przedstawić zintegrowany model zarządzania nimi w podejściu sytuacyjnym (rys.2). Składa się on z czterech faz zarządzania przedsięwzięciami:

- fazy preparacji przedsięwzięcia obejmującej etapy: koncepcji; wyboru scenariuszy; planowania;

- fazy realizacji przedsięwzięcia, na którą składa się etap organizowania i motywowania oraz wykonawstwa;

- fazy oceny wykonanego przedsięwzięcia zawierającego etap kontrolowania i oceny projektu;

- fazy wdrożenia i adaptacji przedsięwzięcia.

1. ETAP KONCEPCJI

ustalenie położenia organizacji;

zdefiniowanie przedsięwzięcia;

analiza przedsięwzięcia;

wypracowanie myśli przewodniej (koncepcji) realizacji przedsięwzięcia;

odprawa informacyjna (wstępne określenie zadań przygotowawczych i szkoleniowych);

2. ETAP WYBORU SCENARIUSZY

ocena czynników i wariantów działania;

odprawa koordynacyjna;

rozważenie wariantów działania;

wybór wariantów działania;

3. ETAP PLANOWANIA

planowanie przedsięwzięcia;

wizualizacja przedsięwzięcia;

aktualizacja przedsięwzięcia;

opracowanie dokumentacji przedsięwzięcia;

wydanie decyzji realizacyjnej;

wyznaczenie kierownika przedsięwzięcia;

określenie nowych kompetencji;

wyodrębnienie sił i środków.

4. ETAP ORGANIZOWANIA I MOTYWOWANIA

odprawa decyzyjna i postawienie zadań;

odprawy szkoleniowe i instruktaże wykonawcze.

5. ETAP WYKONAWSTWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

realizowanie przedsięwzięcia według ustalonych etapów działania;

harmonizowanie działań wykonawców;

III FAZA OCENY PRZEDSIĘWZIĘCIA

6. ETAP KONTROLOWANIA (TESTOWANIA) PRZEDSIĘWZIĘCIA

8. ETAP WDRAŻANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

wprowadzenie efektów przedsięwzięcia do sfer funkcjonalno - zasobowych;

szkolenia;

zmiany struktury organizacyjnej.

9. ETAP ADAPTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

uwzględnienie efektów osiągniętych dzięki wdrożonemu przedsięwzięciu w kolejnych procesach planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania, kreowania nowego produktu;

public relations;

7. ETAP OCENY PRZEDSIĘWZIĘCIA

analiza porównawcza osiągniętych celów z planowanymi;

testowanie;

wprowadzanie udoskonaleń, usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

odprawa oceniająca przedsięwzięcie i sposób jego realizacji;

IV FAZA WDROŻENIA I ADAPTACJI  PRZEDSIĘWZIĘCIA

II FAZA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

ANALIZOWANIE WPŁYWU DETERMINANTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

PRZESZŁOŚĆ

PRZYSZŁOŚĆ

I FAZA PREPARACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rys.2. Model sytuacyjnego zarządzania przedsięwzięciami.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie : J.Kręcikij, Proces dowodzenia na szczeblach taktycznych wojsk lądowych, , „Przegląd Wojsk Lądowych”, 2005, marzec, s. 49-53; J.K. Liker, Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wydawnictwo MT Biznes, 2005, s. 387-388; R. Żuber, Zarządzanie przedsięwzięciami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999, s.13-19.

Wyodrębnione fazy i etapy zawierają określone czynności, których wykonanie warunkuje przechodzenie od idei przedsięwzięcia do jego ucieleśnienia, od teraźniejszości do przyszłości organizacji.

W zarządzaniu przedsięwzięciami w podejściu sytuacyjnym należałoby zwrócić szczególną uwagę na konieczność realizowania poszczególnych faz, etapów działania i szczegółowych czynności po uprzedniej ocenie wpływu na ich wykonawstwo zmiennych wewnątrzorganizacyjnych i zmiennych pozaorganizacyjnych. Uwzględnianie wpływu zmiennych w realizacji poszczególnych przedsięwzięć kształtuje elastyczność organizacyjną oraz klimat organizacji uczącej się i adaptującej się do wymagań otoczenia.

Streszczenie

W artykule przedstawiono w ujęciu sytuacyjnym wpływ realizowanych przedsięwzięć na zmianę warunków działania systemu zarządzania oraz model sytuacyjnego zarządzania przedsięwzięciami.

Abstract

The article describes situational gasp of an influence of executing ventures on the conditions of management system and the model of situational venture management.

O autorze

dr Marian Mroziewski

adiunkt Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T.Kotarbińskiego w Olsztynie, e-mail: mroziewski.marian@neostrada.pl

Spis literatury:

- H. Bieniok, Metodologiczne problemy doskonalenia systemu zarządzania przedsiębiorstwa w kontekście procesów dostosowawczych do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej, [w:] B. Nogalski, J. Rybicki (red.), Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2001.

- R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.

- K. van der Heijden, Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.

- K. Karczmarczuk, Kierowanie a warunki sytuacyjne. Rola struktury zadania, „Przegląd Socjologiczny”, 1986, t.XXXVI.

- J.Kręcikij, Proces dowodzenia na szczeblach taktycznych wojsk lądowych, , „Przegląd Wojsk Lądowych”, 2005, marzec.

- J.K. Liker, Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2005.

- A.P. Muhlemann, J.S. Oakland, K.G. Lockyer, Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa 1997.

- M. Pawlak, Zarządzanie projektami,  „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2001, nr 8.

- M. Pawlak, Czynnik kosztów w zarządzaniu projektami, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2003, nr 5.

- K. Perechuda, Sytuacyjna teoria organizacji i kierowania, „Prakseologia”, 1986, nr 3-4.

- T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.

- H. Steinmann, G. Schreyögg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.

- J. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.

- R. Żuber, Zarządzanie przedsięwzięciami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.

R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002, s.38.

Tamże, s.173.

J. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1996, s.78.

T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s.13.

M. Pawlak, Czynnik kosztów w zarządzaniu projektami, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2003, nr 5, s.35; M. Pawlak, Zarządzanie projektami,  „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2001, nr 8, s.35.

H. Steinmann, G. Schreyögg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001, s. 291.

J. Stoner, Ch. Wankel, op. cit., s.67,240.

K. Perechuda, Sytuacyjna teoria organizacji i kierowania, „Prakseologia”, 1986, nr 3-4, s. 143.

H. Bieniok, Metodologiczne problemy doskonalenia systemu zarządzania przedsiębiorstwa w kontekście procesów dostosowawczych do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej, [w:] B. Nogalski, J. Rybicki (red.), Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2001, s.49.

K. Karczmarczuk, Kierowanie a warunki sytuacyjne. Rola struktury zadania, „Przegląd Socjologiczny”, 1986, t.XXXVI,s.68-69.

K. van der Heijden, Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s.111, 123.

Tamże, s.251-252.

R. Żuber, Zarządzanie przedsięwzięciami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999, s.13-14.

J. Kręcikij, Proces dowodzenia na szczeblach taktycznych wojsk lądowych, „Przegląd Wojsk Lądowych”, 2005, marzec, s. 49-51.

A.P. Muhlemann, J.S. Oakland, K.G. Lockyer, Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa 1997, s.468-469.

Tamże, s.471.

R. Żuber, op. cit., s.15-16.

J.K. Liker, Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, 2005, s. 387-388.

J. Kręcikij, op. cit., s.49,53; J.K. Liker, op. cit., s.245-249.